## Table
Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración (min) | Responsable | Estado (Done) | Sprint | Observaciones
1 | Redactar descripción del proyecto (problema, objetivos) | Redactar el planteamiento del problema, los objetivos del proyecto y el alcance inicial en un documento compartido de Google Docs. | Google Workspace (Docs), Notion | 60 | Mikael | Sí | Sprint 1 — Planificación
2 | Definir funcionalidades dentro y fuera del alcance | Listar las características que estarán incluidas y las que quedarán fuera, discutiendo con el equipo y documentando en un Google Doc. | Google Workspace (Docs), Notion | 90 | Mikael | Sí | Sprint 1 — Planificación
3 | Revisar el alcance con el cliente/profesor y ajustar | Programar una reunión con el cliente/profesor, presentar el alcance definido, recibir retroalimentación y ajustar el documento de alcance en Google Docs. | Google Meet, Google Workspace (Docs) | 60 | Daniel, Mikael, Claudio | Sí | Sprint 1 — Planificación
4 | Investigar metodologías adecuadas (Agile, Scrum, etc.) | Buscar información en línea sobre metodologías ágiles, comparar ventajas y desventajas y resumir hallazgos en Notion. | Google Workspace (Docs), Notion | 60 | Mikael | Sí | Sprint 1 — Planificación
5 | Seleccionar metodología y justificar | Elegir la metodología más adecuada según la investigación y redactar una justificación breve en Google Docs. | Google Workspace (Docs) | 30 | Mikael | Sí | Sprint 1 — Planificación
6 | Documentar flujo de trabajo (sprints, reuniones, artefactos) | Describir la estructura de los sprints, reuniones diarias, revisiones y artefactos que se usarán, documentándolo en Notion o Google Docs. | Google Workspace (Docs), Notion | 60 | Daniel, Mikael, Claudio | Sí | Sprint 1 — Planificación
7 | Crear cronograma de alto nivel con fases | Elaborar un diagrama de Gantt o línea de tiempo con las fases principales del proyecto usando Google Sheets. | Google Workspace (Sheets) | 90 | Mikael | Sí | Sprint 1 — Planificación
8 | Identificar hitos y entregables por fase | Listar los hitos importantes y los entregables concretos de cada fase, documentar en Notion o Google Docs. | Google Workspace (Docs) | 60 | Mikael | Sí | Sprint 1 — Planificación
9 | Definir riesgos del proyecto y mitigación | Identificar posibles riesgos (técnicos, de tiempo, externos) y planear acciones para mitigarlos, documentando en Google Docs. | Google Workspace (Docs) | 60 | Mikael | Sí | Sprint 1 — Planificación
10 | Listar roles requeridos (PM, frontend, backend, DB, QA) | Enumerar los roles necesarios y sus responsabilidades principales en un documento compartido. | Google Workspace (Docs) | 30 | Mikael | Sí | Sprint 1 — Planificación
11 | Asignar roles según habilidades del equipo | Evaluar las habilidades del equipo y asignar los roles definidos, documentar la asignación en Google Docs. | Google Workspace (Docs) | 30 | Mikael | Sí | Sprint 1 — Planificación
12 | Documentar responsabilidades de los roles | Detallar las responsabilidades de cada rol (PM, frontend, backend, DB, QA) en un documento de Google Docs. | Google Workspace (Docs) | 60 | Mikael | Sí | Sprint 1 — Planificación
13 | Investigar frameworks frontend (React, etc.) | Investigar opciones de frameworks frontend (React, Vue, Angular), comparar ventajas y documentar hallazgos en Notion. | React, Vite, TypeScript | 60 | Daniel, Mikael, Claudio | Sí | Sprint 2 — Diseño y Arquitectura
14 | Investigar frameworks backend (Spring Boot, Java) | Explorar frameworks backend basados en Java, como Spring Boot, evaluar ventajas y documentar. | Spring Boot | 60 | Mikael | Sí | Sprint 2 — Diseño y Arquitectura
15 | Investigar opciones de base de datos (Supabase, AWS, etc.) | Comparar bases de datos como Supabase, AWS RDS, etc., para el proyecto y documentar recomendaciones. | Supabase | 60 | Mikael | Sí | Sprint 2 — Diseño y Arquitectura | https://youtu.be/pmJNbRl1tZ8?si=h_mElhj1gMH4DcWY
16 | Seleccionar stack tecnológico y documentar decisión | Elegir las tecnologías finales (frontend, backend, base de datos) y redactar un documento justificando la decisión en Google Docs. | Google Workspace (Docs) | 30 | Mikael | Sí | Sprint 2 — Diseño y Arquitectura
17 | Diseñar diagrama de arquitectura de alto nivel | Crear un diagrama que muestre los componentes principales y sus interacciones usando Mermaid y documentar. | Mermaid | 120 | Mikael | Sí | Sprint 2 — Diseño y Arquitectura
18 | Definir puntos de integración con la API de Cloudbeds | Identificar los endpoints de la API de Cloudbeds necesarios y mapear la integración con el sistema. | Cloudbeds API | 90 | Mikael | Sí | Sprint 2 — Diseño y Arquitectura
19 | Investigar extracción de datos de plataformas de reseñas | Explorar cómo extraer reseñas de Google Places y TripAdvisor mediante sus APIs, documentar métodos y limitaciones. | Google Places API, TripAdvisor API | 90 | Mikael | Sí | Sprint 2 — Diseño y Arquitectura
20 | Documentar contratos de API y flujo de datos | Especificar los contratos de los endpoints (parámetros, respuestas) y diagramas de flujo de datos entre sistemas. | Mermaid, Markdown | 60 | Mikael | Sí | Sprint 2 — Diseño y Arquitectura
21 | Definir plantillas de documentos (reportes de estado, minutas) | Crear plantillas en Google Docs para reportes periódicos de estado y minutas de reuniones. | Google Workspace (Docs) | 60 | Mikael | Sí | Sprint 2 — Diseño y Arquitectura
22 | Crear estructura de carpetas compartidas (Google Drive, Notion) | Configurar la jerarquía de carpetas en Google Drive y Notion para organizar toda la documentación del proyecto. | Google Workspace (Drive), Notion | 30 | Mikael | Sí | Sprint 2 — Diseño y Arquitectura
23 | Configurar plantilla de notas de reunión | Diseñar y compartir una plantilla reutilizable para tomar notas durante las reuniones. | Google Workspace (Docs) | 60 | Mikael | Sí | Sprint 2 — Diseño y Arquitectura
24 | Definir métricas de calidad funcional (cobertura de pruebas, etc.) | Establecer indicadores como cobertura de código, número de defectos, etc., y documentar en Google Docs. | Google Workspace (Docs) | 60 | Daniel, Mikael, Claudio | Sí | Sprint 2 — Diseño y Arquitectura
25 | Definir métricas de calidad no funcional (rendimiento, seguridad, accesibilidad) | Definir métricas de rendimiento, seguridad y accesibilidad, documentando los umbrales aceptables. | Google Workspace (Docs) | 90 | Daniel, Mikael, Claudio | Sí | Sprint 2 — Diseño y Arquitectura
26 | Definir pautas éticas para el manejo de datos | Establecer principios éticos y de privacidad para el tratamiento de datos de huéspedes, considerando normativas aplicables. | Google Workspace (Docs) | 60 | Daniel, Mikael, Claudio | Sí | Sprint 2 — Diseño y Arquitectura
27 | Documentar métricas y cómo serán medidas | Describir cada métrica, su método de medición y las herramientas que se usarán para recolectarla. | Google Workspace (Docs) | 60 | Daniel, Mikael, Claudio | Sí | Sprint 2 — Diseño y Arquitectura
28 | Crear organización/repositorio en GitHub | Crear una organización en GitHub y un repositorio central para el código del proyecto. | GitHub | 30 | Mikael | Sí | Sprint 2 — Diseño y Arquitectura
29 | Definir estrategia de ramas (Git Flow, GitHub Flow) | Decidir y documentar la estrategia de branching que se seguirá (Git Flow o GitHub Flow). | GitHub | 45 | Mikael | Sí | Sprint 2 — Diseño y Arquitectura
30 | Configurar README, .gitignore, licencia | Agregar los archivos iniciales al repositorio: README con descripción, .gitignore adecuado y archivo de licencia. | GitHub | 30 | Mikael | Sí | Sprint 2 — Diseño y Arquitectura
31 | Agregar miembros del equipo como colaboradores | Invitar a los integrantes del equipo al repositorio de GitHub con los permisos adecuados. | GitHub | 30 | Mikael | Sí | Sprint 2 — Diseño y Arquitectura
32 | Crear tableros iniciales de proyecto (si se usa GitHub Projects) | Configurar un tablero Kanban en GitHub Projects para visualizar y gestionar las tareas. | GitHub Projects | 45 | Mikael | No aplica | Sprint 2 — Diseño y Arquitectura
33 | Identificar documentos adicionales requeridos con el profesor | Reunirse con el profesor para determinar qué documentos extras necesita y listarlos. | Google Meet, Google Workspace (Docs) | 30 | Daniel, Mikael, Claudio | Sí | Sprint 2 — Diseño y Arquitectura
34 | Redactar documentos adicionales | Elaborar los documentos identificados (por ejemplo, un plan de riesgos extendido) en Google Docs. | Google Workspace (Docs) | 120 | Daniel, Mikael, Claudio | Sí | Sprint 2 — Diseño y Arquitectura
35 | Revisar stack tecnológico e identificar diagramas requeridos | Revisar el stack elegido y listar los diagramas UML necesarios para documentar la arquitectura del sistema. | Mermaid | 60 | Daniel | Sí | Sprint 2 — Diseño y Arquitectura
36 | Crear diagrama de arquitectura de sistema de alto nivel (componentes, integraciones) | Dibujar un diagrama que muestre los componentes principales del sistema, módulos y sus integraciones externas. | Mermaid | 90 | Daniel | Sí | Sprint 2 — Diseño y Arquitectura
37 | Crear diagrama entidad-relación (ERD) para la base de datos | Diseñar el modelo de datos con entidades, atributos y relaciones, usando herramienta de diagramación. | Mermaid | 120 | Daniel | Sí | Sprint 2 — Diseño y Arquitectura
38 | Crear diagrama UML de casos de uso (interacciones clave de usuario) | Modelar los casos de uso principales del sistema y los actores involucrados. | Mermaid | 60 | Daniel | Sí | Sprint 2 — Diseño y Arquitectura
39 | Crear diagrama UML de clases (modelo de dominio del backend) | Diseñar el diagrama de clases del backend con entidades, atributos y relaciones. | Mermaid | 90 | Daniel | Sí | Sprint 2 — Diseño y Arquitectura
40 | Crear diagrama de secuencia para un flujo principal (ej. login, invitación de staff, ingest de reseñas) | Modelar la interacción temporal de objetos en un flujo clave usando diagrama de secuencia UML. | Mermaid | 60 | Daniel | Sí | Sprint 2 — Diseño y Arquitectura
41 | Identificar pantallas/páginas clave según historias de usuario (escritorio + móvil) | Revisar las historias de usuario y listar todas las pantallas necesarias para la versión de escritorio y móvil. | Google Workspace (Docs) | 60 | Claudio | Sí | Sprint 2 — Diseño y Arquitectura
42 | Dibujar wireframes de baja fidelidad para cada pantalla – versión escritorio | Realizar bocetos a mano o con herramienta digital (Balsamiq, Figma) de todas las pantallas de escritorio. | HTML, CSS | 90 | Claudio | Sí | Sprint 2 — Diseño y Arquitectura
43 | Dibujar wireframes de baja fidelidad para cada pantalla – versión móvil | Crear bocetos de las pantallas adaptadas a dispositivos móviles. | HTML, CSS | 90 | Mikael | Sí | Sprint 2 — Diseño y Arquitectura
44 | Crear diagrama de flujo de usuario mostrando la navegación entre pantallas | Diseñar un diagrama que muestre cómo el usuario se desplaza por las pantallas y las decisiones que toma. | Mermaid | 60 | Mikael | Sí | Sprint 2 — Diseño y Arquitectura
45 | Revisar bocetos con el equipo y el cliente | Presentar los wireframes al equipo y al cliente para recibir retroalimentación. | Google Meet | 60 | Claudio | Sí | Sprint 2 — Diseño y Arquitectura
46 | Finalizar bocetos | Incorporar la retroalimentación recibida y dar por cerrados los wireframes de escritorio y móvil. | HTML, CSS | 60 | Daniel, Mikael, Claudio | Sí | Sprint 2 — Diseño y Arquitectura
47 | Configurar un entorno de staging | Crear el entorno de staging, configurar acceso y prepararlo para pruebas. | Vercel, Hugging Face Spaces, Supabase | 120 | Daniel | Sí | Sprint 3 — Backend e Infraestructura
48 | Configurar las variables de entorno para staging (base de datos, claves de API, etc.) | Establecer las variables de entorno necesarias en el entorno de staging mediante archivos .env o servicios de secretos. | HF Spaces Secrets, Vercel env | 60 | Claudio | Sí | Sprint 3 — Backend e Infraestructura
49 | Desplegar el contenedor Docker del backend en staging con integración continua | Configurar un workflow para construir y desplegar el contenedor Docker del backend en el entorno de staging. | Docker, GitHub Actions, Hugging Face Spaces | 120 | Daniel | Sí | Sprint 3 — Backend e Infraestructura
50 | Desplegar la compilación del frontend en staging | Desplegar la versión compilada del frontend en Vercel, automatizando con CI. | Vercel | 120 | Daniel | Sí | Sprint 3 — Backend e Infraestructura
51 | Sembrar la base de datos de staging con datos de prueba realistas (huéspedes, reservas, reseñas) | Insertar datos de prueba en la base de datos de staging usando scripts SQL o seeders, con huéspedes, reservas y reseñas ficticias. | Supabase, Apache POI, Datafaker | 90 | Claudio | Sí | Sprint 3 — Backend e Infraestructura
52 | Ejecutar pruebas de humo en staging para verificar la funcionalidad principal | Realizar una verificación rápida de que las funciones principales (login, ver huéspedes, etc.) funcionan en staging sin errores graves. | curl, navegador | 60 | Daniel | Sí | Sprint 3 — Backend e Infraestructura
53 | Definir reglas de protección de ramas para main y release | Configurar en GitHub las protecciones de las ramas main y release: requerir PRs, revisiones y checks de CI. | GitHub | 45 | Claudio | Parcial | Sprint 3 — Backend e Infraestructura
54 | Configurar el flujo de trabajo de GitHub Actions para el backend (compilar, probar, subir a Docker Hub) | Crear un archivo YAML de workflow que compile, ejecute pruebas y suba la imagen Docker a Docker Hub. | GitHub Actions, Docker Hub | 90 | Claudio | Sí | Sprint 3 — Backend e Infraestructura
55 | Configurar el flujo de trabajo de GitHub Actions para el frontend | Configurar un workflow para compilar el frontend y desplegar en Vercel automáticamente. | Vercel | 90 | Daniel | No aplica | Sprint 3 — Backend e Infraestructura
56 | Crear plantillas para pull requests y guías de contribución | Redactar archivos de plantilla para PRs y una guía de contribución en el repositorio. | GitHub, Markdown | 60 | Claudio | No aplica | Sprint 3 — Backend e Infraestructura
57 | Revisar y fusionar todos los PR de la Fase 2 con revisiones de código adecuadas | Revisar cada pull request generado en la Fase 2, solicitar cambios si es necesario y fusionar con las ramas principales. | GitHub | 120 | Mikael | No aplica | Sprint 3 — Backend e Infraestructura
58 | Implementar autenticación JWT con Spring Security | Configurar Spring Security para emitir y validar tokens JWT en los endpoints del backend. | Spring Boot, Spring Security, JWT | 180 | Daniel | Sí | Sprint 3 — Backend e Infraestructura
59 | Implementar control de acceso basado en roles (admin, recepcionista, asistente) | Definir roles (admin, recepcionista, asistente) y proteger rutas/endpoints según el rol del usuario autenticado. | Spring Security | 120 | Daniel | Sí | Sprint 3 — Backend e Infraestructura
60 | Crear endpoints REST para la gestión de huéspedes (CRUD) | Desarrollar controladores, servicios y repositorios para operaciones CRUD de huéspedes en Spring Boot. | Spring Boot, JPA | 180 | Daniel | Sí | Sprint 3 — Backend e Infraestructura
61 | Crear endpoints REST para reservas y gastos | Implementar endpoints REST para gestionar reservas y gastos asociados a huéspedes. | Spring Boot | 180 | Daniel | Sí | Sprint 3 — Backend e Infraestructura
62 | Crear endpoints REST para la gestión y análisis de reseñas | Crear endpoints para recibir, almacenar y devolver reseñas clasificadas. | Spring Boot | 180 | Daniel | Sí | Sprint 3 — Backend e Infraestructura
63 | Implementar sincronización con datos de Cloudbeds (reservas, huéspedes) | Sincronizar reservas y huéspedes desde Cloudbeds hacia la base de datos local. | Apache POI, Datafaker | 180 | Daniel | Sí | Sprint 3 — Backend e Infraestructura
64 | Implementar la recopilación de reseñas desde las API de Google Places y TripAdvisor | Desarrollar clientes HTTP que obtengan reseñas de estas APIs externas y las almacenen. | Google Places API, TripAdvisor API, Spring Boot | 180 | Daniel | Sí | Sprint 3 — Backend e Infraestructura
65 | Integrar la API de Google Gemini para la clasificación de reseñas (salida JSON estructurada) | Implementar la llamada a Gemini 2.5 Flash con prompt engineering, parsear la respuesta JSON y almacenar la clasificación multi-label. | Google Gemini API, google-genai 1.53.0 | 240 | Daniel | Sí | Sprint 3 — Backend e Infraestructura
66 | Crear un trabajo programado para procesar nuevas reseñas | Configurar una tarea programada que tome reseñas no procesadas y las clasifique con IA. | Spring Scheduler | 120 | Daniel | Sí | Sprint 3 — Backend e Infraestructura
67 | Escribir pruebas unitarias para los servicios críticos del backend | Crear pruebas unitarias con JUnit y Mockito para los servicios de negocio más importantes. | JUnit, Mockito | 180 | Daniel | Parcial | Sprint 3 — Backend e Infraestructura
68 | Configurar proyecto React + Vite con TypeScript y enrutamiento (React Router) | Inicializar el proyecto frontend con Vite, TypeScript e instalar React Router. | React, Vite, TypeScript, React Router | 60 | Claudio | Sí | Sprint 4 — Frontend y Experiencia
69 | Implementar flujo de autenticación (inicio de sesión, cierre de sesión, rutas protegidas) | Crear páginas de login, manejo de tokens JWT, protección de rutas y funcionalidad de logout. | React, React Router, JWT | 120 | Claudio | Sí | Sprint 4 — Frontend y Experiencia
70 | Construir páginas de listado de huéspedes y detalles de huésped | Desarrollar componente de tabla con búsqueda y página de detalle para huéspedes. | React, TypeScript | 180 | Claudio | Sí | Sprint 4 — Frontend y Experiencia
71 | Construir vistas de gestión de reservas y gastos | Crear interfaces para listar, crear y editar reservas y gastos asociados. | React | 180 | Claudio | Sí | Sprint 4 — Frontend y Experiencia
72 | Construir un panel de reseñas con porcentajes por tema (Recharts) | Integrar gráficos de Recharts para mostrar la distribución de sentimiento por tema. | React, Recharts | 120 | Claudio | Sí | Sprint 4 — Frontend y Experiencia
73 | Construir vista de desglose de reseñas por categoría | Crear una vista con filtros y listado de reseñas clasificadas por categoría. | React | 120 | Claudio | Sí | Sprint 4 — Frontend y Experiencia
74 | Construir paneles de ocupación y ranking de huéspedes | Desarrollar dashboards con indicadores de ocupación y ranking de huéspedes basados en gastos. | React, Recharts | 120 | Claudio | Sí | Sprint 4 — Frontend y Experiencia
75 | Implementar interfaz de gestión de roles (crear roles, asignar permisos) | Crear una pantalla de administración para definir roles y permisos y asignarlos a usuarios. | React | 120 | Claudio | Sí | Sprint 4 — Frontend y Experiencia
76 | Crear diseños responsivos (escritorio + móvil) | Adaptar todas las páginas con CSS responsivo para que funcionen en dispositivos móviles. | Tailwind CSS v4 | 180 | Claudio | Sí | Sprint 4 — Frontend y Experiencia
77 | Escribir pruebas unitarias para el frontend (Vitest + React Testing Library) | Crear pruebas unitarias y de componentes utilizando Vitest y React Testing Library. | Vitest, React Testing Library | 180 | Claudio | No aplica | Sprint 4 — Frontend y Experiencia
78 | Configurar un sitio WordPress con Contact Form 7 y configurar el formulario de eventos | Instalar WordPress, el plugin Contact Form 7 y crear un formulario de consulta de eventos. | WordPress, Contact Form 7 | 90 | Mikael | No aplica | Sprint 4 — Frontend y Experiencia
79 | Configurar los envíos del formulario para enviar un correo electrónico a la dirección del hotel | Configurar el formulario para que envíe un correo electrónico al hotel con los datos ingresados. | WordPress, Contact Form 7 | 30 | Mikael | No aplica | Sprint 4 — Frontend y Experiencia
80 | Crear una cuenta de ManyChat y conectar con WhatsApp/Instagram | Registrar cuenta en ManyChat y vincularla a las cuentas de WhatsApp Business e Instagram del hotel. | ManyChat, WhatsApp, Instagram | 60 | Mikael | No aplica | Sprint 4 — Frontend y Experiencia
81 | Diseñar el flujo del chatbot: saludo, captura de correo electrónico, menú (eventos/reservas/disponibilidad) | Construir el flujo conversacional en ManyChat con bloques de saludo, captura de email y menú de opciones. | ManyChat | 120 | Mikael | No aplica | Sprint 4 — Frontend y Experiencia
82 | Integrar el chatbot con un enlace de programación (ej. Calendly) | Agregar un botón o enlace en el chatbot que redirija al calendario de citas (Calendly). | ManyChat, Calendly | 30 | Mikael | No aplica | Sprint 4 — Frontend y Experiencia
83 | Aprovisionar una instancia de producción (free tier sin tarjeta) | Crear o seleccionar una instancia para producción, configurar red y acceso. | Hugging Face Spaces | 60 | Claudio | Sí | Sprint 5 — Producción y Documentación
84 | Configurar HTTPS | Obtener un certificado SSL y configurar la terminación TLS en producción. | Hugging Face Spaces, Vercel | 60 | Claudio | Sí | Sprint 5 — Producción y Documentación
85 | Desplegar el contenedor Docker del backend en producción | Construir la imagen Docker y desplegarla en el host de producción. | Docker, Hugging Face Spaces | 90 | Claudio | Sí | Sprint 5 — Producción y Documentación
86 | Desplegar el frontend en producción | Configurar el despliegue automático del frontend en Vercel. | Vercel | 60 | Claudio | Sí | Sprint 5 — Producción y Documentación
87 | Verificar que la solución completa sea accesible desde internet (URL) | Acceder desde un navegador externo a la URL pública y comprobar que todas las partes funcionan correctamente. | Navegador, curl | 30 | Claudio | Sí | Sprint 5 — Producción y Documentación
88 | Redactar manual de usuario para la plataforma interna (personal) | Escribir un manual de usuario para el personal del hotel, explicando las funcionalidades del sistema interno. | Google Workspace (Docs) | 120 | Mikael | Planificado | Sprint 5 — Producción y Documentación
89 | Redactar manual de usuario para el chatbot externo y el formulario de WordPress | Elaborar una guía de uso para los clientes sobre el chatbot y el formulario de eventos. | Google Workspace (Docs) | 90 | Mikael | No aplica | Sprint 5 — Producción y Documentación
90 | Crear documentación técnica (endpoints de API, variables de entorno, pasos de despliegue) | Documentar la API, listar variables de entorno y describir el proceso de despliegue. | Markdown | 180 | Mikael | Sí | Sprint 5 — Producción y Documentación
91 | Documentar la ingeniería de prompts de IA y el esquema JSON esperado | Describir el prompt utilizado y la estructura JSON esperada en la respuesta de Gemini. | Markdown | 60 | Daniel | Sí | Sprint 5 — Producción y Documentación
92 | Revisar y finalizar todos los documentos con el profesor | Enviar la documentación al profesor, recibir comentarios e incorporar ajustes finales. | Google Workspace (Docs), Google Meet | 90 | Daniel | Planificado | Sprint 5 — Producción y Documentación
93 | Definir la estrategia de pruebas (niveles, tipos, alcance, criterios de entrada/salida) | Redactar un documento que describa los niveles de prueba, tipos, alcance y criterios de entrada/salida para cada fase. | Markdown | 120 | Daniel | Sí | Sprint 5 — Producción y Documentación
94 | Identificar los entornos de prueba (staging, producción) y los requisitos de datos de prueba | Determinar qué entornos se usarán para pruebas y qué datos de prueba se necesitan. | Markdown | 60 | Daniel | Sí | Sprint 5 — Producción y Documentación
95 | Escribir casos de prueba para la API del backend (autenticación, CRUD, AES-GCM, ingest, clasificación) | Redactar casos de prueba detallados para los endpoints del backend, incluyendo escenarios positivos y negativos. | Markdown | 180 | Claudio | Sí | Sprint 5 — Producción y Documentación
96 | Escribir casos de prueba para la interfaz de usuario (frontend) (inicio de sesión, paneles, gestión de roles, adaptabilidad) | Crear casos de prueba para las funcionalidades del frontend, incluyendo diseño responsivo. | Markdown | 180 | Daniel | Sí | Sprint 5 — Producción y Documentación
97 | Escribir casos de prueba para la automatización externa (formulario de WordPress, flujos del chatbot ManyChat) | Definir casos de prueba para verificar el correcto funcionamiento del formulario de WordPress y el flujo del chatbot. | Markdown | 120 | Claudio | No aplica | Sprint 5 — Producción y Documentación
98 | Escribir casos de prueba para la clasificación de reseñas con IA (validación de la salida del prompt) | Preparar reseñas de muestra y definir los resultados esperados de la clasificación del modelo de IA. | Markdown | 120 | Mikael | Sí | Sprint 5 — Producción y Documentación
99 | Definir los criterios de aceptación para cada historia de usuario | Para cada historia de usuario, redactar los criterios de aceptación específicos. | Markdown | 120 | Daniel | Sí | Sprint 5 — Producción y Documentación
100 | Crear un cronograma de pruebas y asignar responsabilidades | Elaborar una planificación de las actividades de prueba con fechas y asignación de responsables. | Markdown | 60 | Mikael | Sí | Sprint 5 — Producción y Documentación
101 | Documentar todas las herramientas de prueba con sus versiones | Listar todas las herramientas de testing utilizadas y sus versiones en un documento. | Markdown | 60 | Claudio | Sí | Sprint 5 — Producción y Documentación
102 | Documentar las herramientas de infraestructura (Docker, GitHub Actions, Hugging Face Spaces, Vercel, Supabase) | Recopilar la lista de herramientas de infraestructura y describir su propósito. | Markdown | 60 | Daniel | Sí | Sprint 5 — Producción y Documentación
103 | Documentar las herramientas de IA/LLM (Google Gemini API, versiones de los prompts) | Especificar la versión del modelo Gemini y los prompts utilizados. | Markdown | 30 | Claudio | Sí | Sprint 5 — Producción y Documentación
104 | Documentar las herramientas de automatización externa (ManyChat, plugins de WordPress, Calendly) | Describir las herramientas externas utilizadas y su configuración. | Markdown | 60 | Daniel | No aplica | Sprint 5 — Producción y Documentación
105 | Compilar y formatear la documentación para la entrega final | Reunir todos los documentos en un formato unificado y ordenado para la entrega. | Pandoc, Microsoft Word | 120 | Mikael | Planificado | Sprint 5 — Producción y Documentación
106 | Ejecutar las pruebas unitarias del backend (JUnit) y registrar los resultados | Correr el conjunto de pruebas unitarias del backend con JUnit durante la defensa. | JUnit, Maven | 60 | Daniel | Planificado | Sprint 6 — QA y Cierre
107 | Ejecutar las pruebas de integración del backend | Ejecutar pruebas de integración que requieren contexto real (base de datos, mocks de APIs externas). | Spring Boot Test | 90 | Daniel | No aplica | Sprint 6 — QA y Cierre
108 | Ejecutar las pruebas de contrato de la API | Validar contratos de la API contra el deploy real. | curl, navegador | 60 | Daniel | Sí | Sprint 6 — QA y Cierre
109 | Ejecutar las pruebas unitarias y de componentes del frontend | Ejecutar los tests del frontend y verificar que todos pasen. | Vitest, React Testing Library | 60 | Daniel | No aplica | Sprint 6 — QA y Cierre
110 | Ejecutar pruebas de extremo a extremo para los flujos críticos de usuario | Automatizar flujos de usuario completos con Playwright y ejecutarlos. | Playwright | 120 | Claudio | No aplica | Sprint 6 — QA y Cierre
111 | Realizar pruebas exploratorias manuales en el entorno de staging | Navegar manualmente por la aplicación en staging buscando comportamientos inesperados. | Navegador | 120 | Claudio | Sí | Sprint 6 — QA y Cierre
112 | Probar la automatización externa: envío del formulario de WordPress, flujo de ManyChat | Verificar que el formulario de WordPress envía correos correctamente y que el chatbot sigue el flujo esperado. | WordPress, ManyChat | 60 | Daniel | No aplica | Sprint 6 — QA y Cierre
113 | Probar la clasificación de reseñas con IA con reseñas de muestra (validar la salida JSON) | Alimentar el sistema con reseñas de prueba y comprobar que la clasificación y el JSON de respuesta son correctos. | Google Gemini API | 60 | Mikael | Sí | Sprint 6 — QA y Cierre | se utilizo gemini web ya que no se pudo crear una api key
114 | Ejecutar pruebas de rendimiento y carga en los endpoints críticos | Simular múltiples usuarios concurrentes y medir tiempos de respuesta de los endpoints más importantes. | JMeter/k6 | 90 | Daniel | No aplica | Sprint 6 — QA y Cierre
115 | Ejecutar pruebas de seguridad básicas (validación de JWT, inyección SQL, XSS) | Realizar pruebas de seguridad comunes como inyección SQL, XSS y validación de tokens JWT. | Revisión manual | 120 | Daniel | Parcial | Sprint 6 — QA y Cierre
116 | Ejecutar pruebas de compatibilidad entre navegadores y dispositivos | Probar la aplicación en Chrome, Firefox, Safari y dispositivos móviles reales o emulados. | Navegadores | 90 | Daniel | Parcial | Sprint 6 — QA y Cierre
117 | Recopilar todos los registros de ejecución de pruebas y capturas de pantalla | Reunir logs, reportes y screenshots de todas las pruebas realizadas. | Filesystem | 60 | Daniel | No aplica | Sprint 6 — QA y Cierre
118 | Documentar las métricas de cobertura de pruebas (cobertura de código, cobertura de requisitos) | Generar reportes de cobertura y calcular la cobertura de requisitos. | JaCoCo | 60 | Daniel | No aplica | Sprint 6 — QA y Cierre
119 | Resumir los casos de prueba superados/fallados por categoría | Crear una tabla resumen con el conteo de casos de prueba pasados y fallados agrupados por área. | Markdown | 30 | Daniel | No aplica | Sprint 6 — QA y Cierre
120 | Documentar todos los defectos encontrados (severidad, pasos, capturas de pantalla) | Registrar cada defecto en un reporte con su severidad, pasos para reproducir y evidencia. | Markdown | 120 | Claudio | No aplica | Sprint 6 — QA y Cierre
121 | Crear una matriz de trazabilidad que vincule los casos de prueba con los requisitos | Construir una matriz que muestre cómo los casos de prueba cubren los requisitos funcionales. | Markdown | 60 | Daniel | Sí | Sprint 6 — QA y Cierre
122 | Priorizar y asignar los defectos para su corrección | Evaluar la severidad de los defectos encontrados y asignarlos a los desarrolladores responsables. | GitHub | 60 | Daniel | No aplica | Sprint 6 — QA y Cierre
123 | Corregir errores críticos del backend | Solucionar los bugs críticos encontrados en el backend según la prioridad. | Spring Boot, GitHub | 240 | Mikael | Sí | Sprint 6 — QA y Cierre
124 | Corregir errores críticos del frontend | Arreglar los defectos críticos de la interfaz de usuario. | React, GitHub | 240 | Daniel | Sí | Sprint 6 — QA y Cierre
125 | Corregir problemas en la automatización externa (WordPress, ManyChat) | Resolver fallos en el formulario de WordPress o el flujo del chatbot. | WordPress, ManyChat | 60 | Claudio | No aplica | Sprint 6 — QA y Cierre
126 | Volver a probar los errores corregidos y documentar la verificación | Ejecutar de nuevo los casos de prueba que fallaron y confirmar que ahora pasan, documentando la verificación. | Markdown | 120 | Mikael | Sí | Sprint 6 — QA y Cierre
127 | Implementar mejoras menores basadas en la retroalimentación de las pruebas (rendimiento, experiencia de usuario) | Aplicar ajustes pequeños de rendimiento o UX sugeridos durante la fase de pruebas. | React, Spring Boot | 120 | Daniel | Sí | Sprint 6 — QA y Cierre
128 | Actualizar el código base y desplegar las correcciones en staging para la validación final | Subir los cambios al repositorio y desplegar en staging para una última verificación. | GitHub, Docker, Hugging Face Spaces | 60 | Claudio | Sí | Sprint 6 — QA y Cierre
129 | Preparar el informe resumen de pruebas (métricas, resultados, conclusiones) | Redactar un informe final de pruebas que incluya métricas clave, resultados globales y conclusiones. | Markdown | 120 | Mikael | No aplica | Sprint 6 — QA y Cierre
130 | Documentar cualquier ajuste realizado al plan de pruebas durante la ejecución | Registrar cambios o desviaciones del plan original de pruebas y justificarlos. | Markdown | 60 | Mikael | Sí | Sprint 6 — QA y Cierre
131 | Crear un formulario de aprobación de pruebas de aceptación de usuario (UAT) | Diseñar un formulario para que el cliente/profesor apruebe las pruebas de aceptación. | Google Workspace (Forms/Docs) | 30 | Mikael | No aplica | Sprint 6 — QA y Cierre
132 | Realizar una sesión de UAT con el cliente/profesor y recopilar comentarios | Conducir una reunión para que el cliente pruebe el sistema y recoger sus impresiones. | Google Meet | 90 | Mikael | Planificado | Sprint 6 — QA y Cierre
133 | Actualizar la documentación del proyecto (README, guía de despliegue) con los cambios realizados | Incorporar los hallazgos de las pruebas en la documentación técnica. | GitHub, Markdown | 60 | Mikael | Sí | Sprint 6 — QA y Cierre
134 | Preparar las diapositivas de presentación de la Fase 3 (enfoque de pruebas, resultados, mejoras) | Crear una presentación en PowerPoint o Google Slides con los resultados de la fase 3. | Google Workspace (Slides) | 120 | Claudio | Planificado | Sprint 6 — QA y Cierre